## Sheet1
Đồ án môn học
Tuần 1 (6/10)
Tiến Đạt | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Xác định yêu cầu tổng thể của đồ án | - Thu thập thông tin về các yêu cầu từ giảng viên. | 2024-07-10 | Hoàn thành
- Phân tích phạm vi công việc, xác định yếu tố cần có trong báo cáo, slide, demo, code, dataset.
| Phân tích yêu cầu từ giảng viên | - Hiểu rõ các yêu cầu về báo cáo, slide, demo, mã nguồn, và dataset từ giảng viên. | 2024-07-10 | Hoàn thành
| Thiết lập và quản lý công cụ làm việc chung | - Tạo Google Docs/Drive để chia sẻ tài liệu và cộng tác. | 2024-07-10 | Hoàn thành
- Tạo bảng quản lý công việc trên Excel hoặc công cụ khác (Trello, Asana) để theo dõi tiến độ.
| Lập dàn ý cho báo cáo | - Chuẩn bị khung sườn báo cáo cuối cùng (mô tả lỗ hổng, cách khai thác, giải pháp phòng chống). | 2024-07-10 | Hoàn thành
- Xác định các tài liệu và nguồn tham khảo cần nghiên cứu.
| Nghiên cứu về lỗ hổng OWASP A5-A7 | - Tìm hiểu sơ lược về các lỗ hổng OWASP A5 đến A7 (xác thực lỗi, cấu hình sai, thành phần dễ tấn công). | 2024-07-10 | Hoàn thành
- Ghi chú các điểm quan trọng về cách thức tấn công và các trường hợp thực tiễn.
Tấn Minh | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Nghiên cứu lỗ hổng OWASP A8-A10 | - Nghiên cứu về các lỗ hổng OWASP A8-A10, bao gồm: | 2024-07-10 | Hoàn thành
- Lỗ hổng về xác thực lỗi, cấu hình sai bảo mật và sử dụng thành phần dễ bị tấn công.
- Ghi chú các điểm quan trọng liên quan đến cách thức tấn công và trường hợp thực tế.
| Lên kế hoạch phát triển code demo | - Xác định công nghệ và ngôn ngữ lập trình (PHP, Python, Node.js, v.v.). | 2024-07-10 | Hoàn thành
- Lên danh sách các ứng dụng web đơn giản để mô phỏng các lỗ hổng.
| Chuẩn bị môi trường lập trình | - Tìm hiểu các công cụ lập trình (IDE, máy chủ web, cơ sở dữ liệu). | 2024-07-10 | Hoàn thành
- Kiểm tra khả năng sử dụng công cụ bảo mật (OWASP ZAP, Burp Suite) hỗ trợ kiểm tra.
Duy Vũ | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Nghiên cứu dataset | - Xác định loại dữ liệu cần sử dụng cho kiểm tra lỗ hổng (người dùng, giao dịch, v.v.). | 2024-07-10 | Hoàn thành
- Tìm kiếm các bộ dữ liệu mẫu hoặc tạo dataset riêng phù hợp với bài kiểm tra lỗ hổng.
| Lên kế hoạch thử nghiệm bảo mật | - Xác định cách thực hiện các cuộc tấn công bảo mật lên ứng dụng (SQL Injection, XSS, CSRF). | 2024-07-10 | Hoàn thành
- Lập kế hoạch ghi lại kết quả kiểm thử bảo mật.
| Thiết lập môi trường kiểm thử | - Tạo môi trường kiểm thử để thực hiện các cuộc tấn công và kiểm tra lỗ hổng. | 2024-07-10 | Hoàn thành
- Nghiên cứu các công cụ bảo mật như Burp Suite, OWASP ZAP, Metasploit.
Tuần 2
Tiến Đạt | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Tạo website demo | Nghiên cứu và tạo website demo (lỗ hổng OWASP A5-A6) | 17/10/2024 | Hoàn thành
Báo cáo tuần thứ 2: Đã làm xong phần giao diện, chưa tạo tương tác bằng javascript. Tui đang bắt đầu học NodeJS OWASP A5: Dự định làm một trang đăng nhập cơ bản, một trang web lừa đảo có tên miền giống trang web chính, nhúng iframe vào người dùng đăng nhập vô trang giả mạo bị đánh cắp thông tin đăng nhập OWASP A6: Tui chưa vẫn chưa hiểu được cách triền khai tấn công
Duy Vũ | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Tạo website demo | Nghiên cứu và tạo website demo (lỗ hổng OWASP A7-A8) | 17/10/2024 | Hoàn thành
Tấn Minh | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Tạo website demo | Nghiên cứu và tạo website demo (lỗ hổng OWASP A9-A10) | 17/10/2024 | Hoàn thành
Báo cáo tuần 2: Đã hoàn thành 80% website blog (php - laravel), 20% còn lại là backend và decor giao diện (quản lý lỗ hổng đăng nhập đăng xuất A09). Mục tiêu: hoàn thành website blog, nghiên cứu và hoàn thành website để demo lỗ hổng A10.
Tuần 3
Tiến Đạt | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Tạo website demo | Tiếp tục nghiên cứu và tạo website demo (lỗ hổng OWASP A5-A6) | 2024-11-11 | Hoàn thành
Duy Vũ | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Tạo website demo | Tiếp tục nghiên cứu và tạo website demo (lỗ hổng OWASP A7-A8) | 2024-11-11 | Hoàn thành
Tấn Minh | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Tạo website demo | Tiếp tục nghiên cứu và tạo website demo (lỗ hổng OWASP A9-A10) | 2024-11-11 | Hoàn thành
Tuần 4
Tiến Đạt | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Demo lỗ hổng bảo mật | Demo lỗ hổng OWASP A5-A6 trên website. | 18/11/2024 | Hoàn thành
Duy Vũ | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Demo lỗ hổng bảo mật | Demo lỗ hổng OWASP A7-A8 trên website. | 18/11/2024 | Hoàn thành
Tấn Minh | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Demo lỗ hổng bảo mật | Demo lỗ hổng OWASP A9-A10 trên website. | 18/11/2024 | Hoàn thành
Tuần 5
Tiến Đạt | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Hoàn thiện chi tiết báo cáo | Hoàn thiện và quay video demo lỗ hổng OWASP A5 trên website. Hoàn thiện các văn bản, nội dung bài powerpoint... | 2024-01-12 | Hoàn thành
Duy Vũ | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Hoàn thiện chi tiết báo cáo | Hoàn thiện và quay video demo lỗ hổng OWASP A7-A8 trên website. | 2024-01-12 | Hoàn thành
Tấn Minh | Task | Mô tả chi tiết | Deadline | Deadline | Note
| Hoàn thiện chi tiết báo cáo | Hoàn thiện và quay video demo lỗ hổng OWASP A9-A10 trên website. | 2024-01-12 | Hoàn thành